МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 32

хутора Грушевого

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

ПРОГРАММА

РАЗВИТИЯ НА ПЕРИОД ДО 2018 года.

х. Грушевый

2014 г

Паспорт программы

| Полное наименование программы | Программа развития Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 32 хутора Грушевого муниципального образования Белореченский район до 2018 года |
| --- | --- |
| Разработчики программы | Творческий коллектив, включающий педагогов школы. |
| Период и этапы реализации программы | Программа реализуется в период 2014 -2018 гг. по следующим этапам: 1 этап (2014г.): Разработка текста программы, ее обсуждение и экспертиза разного уровня, утверждение окончательного варианта программы. Ознакомление с ним педагогического коллектива школы, районного педагогического сообщества и общественности. 2 этап (2015 - 2016гг.): Проведение уточняющей комплексной диагностики, необходимой для решения задач и определения условий реализации программы развития школы. Формирование и планирование деятельности творческих групп по реализации отдельных проектов программы. Обеспечение необходимых ресурсов для основного этапа реализации программы. 3 этап (2017-2018 гг.): Реализации ведущих целевых программ и проектов программы развития школы. Осуществление промежуточного контроля, экспертиза реализации проектов. Подведение итогов и научное системное осмысление результатов реализации программы на семинарах и конференциях, тиражирование накопленного опыта. Постановка новых стратегических задач развития образовательной системы школы, подготовка текста новой программы развитияшколы. |
| Цель программы | Создание условий для становления творческой, свободной, социально и профессионально компетентной личности, адаптивной и адекватной на индивидуальном, личном, профессиональном и социальном уровнях, способной жить в гармонии с собой и позитивно относиться к окружающему миру, знающей и любящей отечественную культуру, способной ее достойно наследовать и приумножать, реализуя миссии «труженика, «семьянина» и «гражданина». |

# III. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Деятельность школы в 2010-2013 году осуществлялась по следующим направлениям:

|  |  | Что сделано | Достижения | Проблемы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повышение качества образовательного процесса | Постоянный анализ результативности УВП на основе диагностики и проведение мероприятий, напрвленных на совершенствование УВП Качественная подготовка к возможности перехода на следующую ступень образования и обеспечение необходимых знаний для перехода к профилизации . | Положительная динамика уровня обученности , отсутствие второгодничества , активное участие школьников в предметных олимпиадах на разных уровнях, сохранение контингента, положительная мотивпация к обучению. | Школа - единственная в микрорайоне , куда принима- ются все дети в заявительном порядке , в связи с чем очень неоднород- ный контингент (здоровье,психо-эмоциональное самочувствие, социальное поло- жение , разный уровень развития ребенка и др.) |
|  | Введение продуктивных технологий, позволяющих реализовать идеи компетентностного подхода | Максимально используются разные виды технологий , в том числе , развивающее, проблемное , разноуровне- вое обучение, использова- ние здоровьесберегающих , информационно-коммуни- кативных и др.технологий . | Высокое качество обучения учащихся , по разному усваивающих учебный материал | Недостаточно технических средств |
|  | Переход к профильному обучению учащихся старших классах | .Ведено универсальное обучение | Максимальное поступление учащихся школы в технические ВУЗы. | Различия в требованиях к абитуриентам в разных технических ВУЗах ( по физике , математике )- сложность в подготовке к поступлению учащихся. |
|  | Реализации мер по снижению учебной нагрузки учащихся, сохранению их физического и психического здоровья | Действует подпрограмма “Здоровье “ по сохранению и улучшению эмоционального , нравственного и физического самочувствия школьников. Отслеживается дозировка домашних заданий | Психологическая комфортность всех участников образовательного процесса | Недостаточная МТБ. В спортивном зале температурный режим не соответствует нормам. |
|  | Совершенствование системы общественно-государственного управления школой | В Управляющем совете работают комиссии :по питанию , охране здоровья , учебная , соц.защите и др., “Служба доверия” | Нет жалоб . Положительное отношение к школе всех участников образовательного процесса | Недостаточная активность родителей в контролирующих функциях организации работы школы |
|  | Развитие материально-технической базы школы | Постоянно поддерживается здание школы в хорошем состоянии, ежегодно приобретается и заменяется устаревшее оборудование по плану развития школы. Произведена замена устаревших мониторов в кабинете информатики и модернизация компьютеров | Созданы комфортные и безопасные условия обучения и воспитания , которые высоко оцениваются общественностью поселка. | Недостаточное финансирование из государственного бюджета |

# IV. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ ДО 2018 ГОДА

## Цель и задачи развития образовательной системы школы. Социальная миссия школы

Стратегической целью развития образовательной системы школы является создание условий для становления творческой, свободной, социально и профессионально компетентной личности, адаптивной и адекватной на индивидуальном, личном, профессиональном и социальном уровнях, способной жить в гармонии с собой и позитивно относиться к окружающему миру, знающей и любящей отечественную культуру, способной ее достойно наследовать и приумножать, реализуя миссии «труженика, «семьянина» и «гражданина».

Для  достижения  указанной цели необходимо решить следующие  задачи:

- Создать эффективную, постоянно действующую систему непрерывного образования педагогов.

- Создать механизм самопроектирования школой своей дальнейшей жизнедеятельности.

- Оптимизировать систему валеологического и психологического сопровождения учебного процесса, создать условия для физического развития личности, ведущей здоровый образ жизни в контексте отечественной духовной традиции

- Разработать эффективный механизм согласования целей и преемственности  между блоками: начальная - средняя, неполное - полное среднее образование.

- Создать комплекс условий для духовно-творческого развития индивидуальности каждого ученика на основе знакомства с духовными-ценностями русской культуры.

- Оптимизировать систему дидактического и материально-технического обеспечения образовательного процесса.

- Продолжить работу по дифференциации образования, создать условия для формирования индивидуальных образовательных маршрутов учащихся школы в условиях предпрофильного и профильного образования.

- Создать условия для установления прочных интеграционных связей между системой основного и дополнительного образования, стремиться к  разработке новых образовательных и учебных программ.

- Разработать систему активного включение семьи в процесс самоопределения и самореализации учащихся в соответствии с традициями национального семейного воспитания.

- Сформировать у учащихся целостную систему знаний по истории и культуре России и опыта духовно-эмоциональной деятельности через приобщение к общечеловеческим и национальным ценностям.

- Сформировать ориентацию учащихся на развитие стремления к духовному совершенствованию и самосовершенствованию.

- .Создать максимально благоприятные условия  для опытно-экспериментальной  работы в школе, принять активное участие в реализации Комплексного проекта модернизации образования.

Социально-педагогическая миссия школы состоит в создании культуротворческой образовательной системы,  ядром которой является система гражданско-патриотического воспитания, способной удовлетворить потребность  социума в воспитании человека-патриота и гражданина, способного на действенную любовь к своему Отечеству, одухотворенного идеалами добра и активно не принимающего разрушительных идей и способного им противостоять.

## Перспективная модель выпускника 2018 года.

Действенное воспитание учащейся молодежи, сопряженное с подготовкой к миссии «труженика», «семьянина», «гражданина», несомненно, станет серьезным шагом к экономическому и культурному процветанию нашего государства.

В современной ситуации определяющими качествами личности, входящей в постиндустриальную эпоху, должны стать: кругозор, компетентность и профессионализм, толерантность и гражданственность. Эти качества находят выражение в знаниях, умениях и навыках, которые помогут вывести свою страну на мировой уровень.

Идеальная модель выпускника школы  - это носитель национальных и общечеловеческих традиций, чувства патриотизма, любви к России, высоких гражданских ценностей. Он руководствуется в своих действиях нравственными принципами, свободен от конъюнктурных влияний в выборе поведения, ответственен перед совестью.

Стремится к творческому самоутверждению и самовыражению, созданию материальных и духовных благ во имя и во благо своего Отечества. Он заботится об охране природы, нравственной чистоте общества. Такой человек непримирим ко злу в любых его проявлениях: войне, кровопролитию, национальной розни, преступности, несправедливости, но способен всегда встать на защиту рубежей своей Родины.

Учитывая основные ценности и цели школы, а также содержание  ее социально-педагогической миссии, наиболее целесообразным представляется выбор модели выпускника, соответствующий следующим ожиданиям основных субъектов образования, включающую:

- Культурный кругозор и широту мышления.

- Патриотизм.

- Готовность способствовать процветанию России.

- Физическая развитость.

- Умение жить в условиях рынка и информационных технологий.

- Уважительное отношение к национальным культурам народов Российской Федерации, владение родным языком и культурой.

- Наличие коммуникативной культуры.

- Готовность выпускника основной школы к достижению высокого уровня образованности на основе осознанного выбора программ общего и профессионального образования.

- Способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей на основе традиций национальной духовной культуры.

# V. МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЫ

Механизм развития образовательной системы школы включает в себя 2 блока : систему

мероприятий по ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ “РАЗВИТИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЫ “ и систему мероприятий по ПРОЕКТАМ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДО 2018 ГОДА.

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА. «РАЗВИТИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЫ»

ЦЕЛЬ: становление патриотического воспитания в качестве системообразующей деятельности в контексте воспитательной системы социально-культурной ориентации, посредством интеграции основного и дополнительного образования, учебной и воспитательной деятельности, урочной и внеурочной форм работы в единый образовательный процесс, направленный на реализацию «Модели выпускника школы — 2018».

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ.

ПРОЕКТ I. «Научно-методическое сопровождение воспитательного процесса»

ПРОЕКТ II. «Традиция»

ПРОЕКТ III. «Семья и школа: партнерство в воспитательном процессе»

ПРОЕКТ IV. «Ученическое самоуправление в системе социального творчества»

Проект V. Дополнительное образование как фактор творческой самореализации личности.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- Становление воспитательной системы школы  как системы:

- открытой и адаптивной, являющейся органичной частью воспитательного пространства Белореченского района ;

- реализующей воспитательный процесс на основе преемственности и развития мировой и отечественной духовной культуры;

- гуманистически ориентированной, для которой наиболее значимым результатом является развитие индивидуальности, творческого потенциала субъектов образовательного процесса;

- гарантирующей защиту прав личности на образование и свободу выбора образовательных программ;

- позволяющей достигнуть стабильно высокие образовательные результаты;

- высокого уровня профессиональной педагогической деятельности, основанной на связи с наукой, постоянном совершенствовании и высоких этических нормах;

- демократически управляемой.

- Воплощение «Модели выпускника — 2018»

Система мероприятий по ПРОЕКТАМ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДО 2018 ГОДА.

Проект 1.« ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ»

Цель: Организация системы управления школой на принципах государственно-общественного управления создающих организационно-педагогические условия для самореализации субъектов образовательного процесса.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА.

| № | МЕРОПРИЯТИЯ | СРОК |
| --- | --- | --- |
|  | Организация обучения всех звеньев руководителей по вопросам управления школой через БГУ БИПКРО | 2014-2016 |
|  | Подготовка кадрового резерва администрации н по специальности «Менеджмент в образовании» | 2014-2016 |
|  | Оптимизация структуры управления через перераспределение функциональных обязанностей администрации ОУ. | 2014-2015 |
|  | Организация постоянно действующего семинара по проблемам совершенствования системы управления. | 2014- 2015 |
|  | Совершенствование системы экономического стимулирования работников ОУ | Постоянно |
|  | Создание системы регулярного изучения мнения родителей и учащихся о школе. | 2014-2016. |
|  | Разработка и апробация системы диагностики качества управления педагогическим процессом и эффективности управленческих решений | 2014-2016 |

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- Повышение эффективности деятельности ОУ.

- Расширение участия субъектов образовательного процесса в управлении школой.

- Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров.

- Повышение социальной защищенности педагогов

Проект 2. «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»

ЦелЬ: Разработка и внедрение механизмов информационного обеспечения процессов функционирования и развития школы, ориентированных на повышение информационной культуры педагогов и учащихся школы.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИИ ПРОЕКТА.

| № | МЕРОПРИЯТИЯ | СРОК |
| --- | --- | --- |
|  | Разработка концепции информационного обеспечения образовательного процесса | 2014- 2014. |
|  | Перевод школьного делопроизводства на компьютерную базу | 2015 |
|  | Создание медиа- и видеотеки методических и нормативных материалов на базе кабинета ОИ и ВТ и мультимедийного кабинета | 2014- 2015 |
|  | Организация «телефона доверия» администрации школы и психолога для учащихся и родителей | 2014. |
|  | Информирование населения о деятельности школы через средства массовой информации и подготовку специальных информационных материалов | 2014-2016 |

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- Создание эффективной системы информационного обеспечения образовательного процеса

- Подготовка учащихся и педагогов к жизни и деятельности в условиях информационного общества.

- Повышение уровня научно-методического обеспечения профессиональной деятельности педагогов.

- Расширение информированности участников ОП с целью наиболее полной реализации прав граждан на образование.

Проект 3. «КОМФОРТНАЯ ШКОЛА»

Цель: Создание социально и психологически комфортных условий реализации учебно-воспитательного процесса на основе демократизации и гуманизации образовательного процесса

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИИ ПРОЕКТА

| № | МЕРОПРИЯТИЯ | СРОК |
| --- | --- | --- |
|  | Проведение исследования уровня комфортности субъектов педагогической деятельности в ходе реализации УВП | 2014-2015 |
|  | Проведение ежегодного конкурса «Лучший классный кабинет» | 2014-2016 |
|  | Создание постоянно действующей рабочей группы по проблеме «Комфортная школа» с участием учащихся и родителей | 2014- 2015 г. |
|  | Систематическое проведение «Открытых диалогов» с участием всех субъектов ОП по проблеме школьной комфортности | 2014-2016 |
|  | Создание системы регулярного изучения мнения родителей и учащихся о школе | 2015г. |
|  | Наработка банка данных диагностических методик по отслеживанию степени комфортности всех участников образовательного процесса в УВП | 2014-2018 |

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- Улучшение  социально-психологического климата в школе.

- Изменение характера взаимоотношений между родителями и школой. Усиление ориентации школы на запросы и оценки родителей и учащихся.

- Изменение критериев оценки школы у родителей, ориентация на гуманистические и демократические принципы.

- Рост престижа и общественной поддержки школы.

Проект 4. «МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА»

Цель: Овладение педагогами методологией системного подхода  к анализу и преобразованию педагогической действительности в контексте проектной парадигмы педагогической деятельности

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИИ ПРОЕКТА

| № | МЕРОПРИЯТИЯ | СРОК |
| --- | --- | --- |
|  | Организация постоянно действующего семинара на базе школы по проблеме «Методологическая культура педагога» | 2015 |
|  | Проведение ежегодной школьной педагогической конференции «Образовательная система школы: достижения и перспективы» | Ежегодно |
|  | Организация системы наставничества. Активная помощь молодым и вновь пришедшим педагогам. | Постоянно |
|  | Разработка системы стимулирования инновационной деятельности педагогов | 2014 |
|  | Работа проблемных групп педагогов: - «Учебно-методический комплекс кабинета и его роль в совершенствовании УВП»; - «Совершенствование методов обучения .Новые технологии в УВП » - «Диагностика в учебной и воспитательной деятельности»; - «Сохранение и улучшение эмоционального и физического самочувствия школьников» | 2014-2018 |

Ожидаемые РЕЗУЛЬТАТЫ

- Рост общекультурной и профессиональной компетентности педагогов

- Создание гибкой адаптивной системы повышения профессионального мастерства в процессе педагогической деятельности.

- Повышение качества преподавания .

- Рост социально-профессионального статуса педагогов школы.

Проект 5. «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ШКОЛЕ»

Цель: Обеспечение направленности деятельности педагогов школы на внедрение в педагогический процесс инновационных педагогических технологий на достижение результатов, отвечающих целям развития личности учащихся и современным  социальным требованиям на основе совершенствования управления школой как социально-педагогической системой.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИИ ПРОЕКТА

| № | МЕРОПРИЯТИЯ | СРОК |
| --- | --- | --- |
|  | Обучение педагогов школы на краткосрочных курсах «Инновационные педагогические технологии» | 2014-2017 |
|  | Организация и работа проблемных творческих групп: - «Применение в учебном процессе современных педагогических технологий»; - Дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания» | 2014-2015 |
|  | Разработка программы изучения развития познавательных способностей и мотиваций учащихся. | 2014-2015 |
|  | Проведение психолого-педагогических консилиумов по определению системы педагогических воздействий, обеспечивающих индивидуализацию и дифференциацию обучения школьников. | 2014-2016 |
|  | Проведение научно-практической конференции на базе школы «Образовательная среда школы как условие индивидуального развития учащихся | 2015 |
|  | Проведение недель педагогического мастерства по теме «Новые педагогические технологии в обучении и воспитании» | 2015-2017 |

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- Повышение качества образования в школе.

- Рост познавательной мотивации учащихся.

- Повышение педагогической компетентности педагогов.

- Оптимизация учебно-воспитательного процесса.

- Снижение учебной нагрузки учащихся, сохранение их здоровья.

Проект 7. «Здоровье ученика»

Цель: Сохранение , укрепление и улучшение психологического и физического здоровья учащихся в ходе реализации образовательного процесса

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИИ ПРОЕКТА

|  | мероприятия | срок |
| --- | --- | --- |
|  | Диагностика состояния здоровья учащихся | Ежегодно, сентябрь - октябрь |
|  | Создание проблемной группы «Сохранение и улучшение эмоционального и физического самочувствия школьников» | 2015 |
|  | Корректировка учебной программы по физической культуре с учетом анализа результатов состояния здоровья учащихся | Постоянно |
|  | Создание системы информированности родителей о результатах анализа состояния здоровья детей. | Ежегодно |
|  | Осуществление контроля за выполнением санитарно-гигиенического режима школы | Ежегодно, 1 раз в четв |
|  | Создание ученических групп лечебной физкультуры в 1-11 классах. | Сентябрь |
|  | Организация и проведение Недели спорта «Надежды большого спорта» | Ежегодно, Октябрь |
|  | Организация школьной спартакиады «Будущие олимпийцы» | Ежегодно, по графику |
|  | Организация и проведение туристических слётов и походов | Ежегодно,Сент., май |
|  | Организация и проведение Дней здоровья с привлечением родителей и учителей: «Папа, мама, я – спортивная семья», «Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас». | Ежегодно |
|  | Организация платных услуг: тренажерный зал, каратэ, кий-бий,тэквандо | Постоянно |
|  | Организация работы кружков : настольный теннис , -баскетбол , волейбол , - настольный хоккей, подвижные игры для малышей | Постоянно |

ожидаемый результат

- Тенденция к снижению роста заболеваемости учащихся;

- Рост личностных и спортивных достижений.

- Повышение уровня валеологической грамотности учащихся и родителей;

- Рост комфортности субъектов образовательного процесса.

Проект 8.«Исследовательская культура УЧАЩИХСЯ»

Цель: Включение учащихся в систематическую учебно-исследовательскую деятельность, как солставляющую общекультурной и методологической компетентности

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИИ ПРОЕКТА

| № | Мероприятия | срок |
| --- | --- | --- |
|  | Организация работы ученического научного общества | 2015 г. |
|  | Проведение конкурсов исследовательских работ и работ «Новое в науке» | 1 раз в год |
|  | Организация органа печати для публикаций материалов олимпиад, конференций , аннотаций исследовательских работ ) | 2014-2015 г. |
|  | Разработка и защита проектов по результатам исследования: - Город ( район ) , в котором я живу. - Наш любимый район - Моё предназначение в жизни. - Мечта, которую я хочу претворить в жизнь - Моя родословная - Жизнь наших предков - Жизнь и быт русского народа и др. | 1 раз в год |
|  | Организация защиты выпускных исследовательских работ по физике и математике . | Ежегодно май |
| 9 | Организация исследовательской работы по тематике школьных музеев : по истории поселка , школы , по истории русского народного творчества , по истории Великой Отечественной войны . | Постоянно ( согласно дополнительному плану по музеям ) |

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:

- Рост  числа победителей районных и городских конкурсов по исследовательской работе.

2.  Рост личностных достижений учащихся.

3.Умение выпускников работать с разными научными и историческими

источниками.

4.Возрастание интереса учащихся к исследовательской работе.

# VI. НормаТИвное обеспечение программы

- Федеральный Закон "Об образовании" от 29.12.2012 № 273-ФЗ;

- Национальная доктрина образования, утвержденная Правительством Российской Федерации  4 октября 2000 г. (Постановление Правительства РФ № 751 от 4.10.2000г.);

- Концепция модернизации российского образования и Федеральная программа развития образования на период до 2008 года.

- Федеральная целевая программа развития образования на 2012-2015годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2005 г. № 803

- Федеральный Закон РФ " О физической культуре и спорте в РФ" от 29.04.1999 № 80-ФЗ;

- Приказ Министерства здравоохранения РФ и Министерства образования РФ от 30 .06.1992  № 186/272 "О совершенствовании системы медицинского обеспечения детей в образовательных учреждениях";

- Приказ Министерства общего и профессионального образования РФ от 09.02.1998  № 322 "Об утверждении Базисного учебного плана образовательных учреждений РФ";

- Постановление Правительства РФ  от  2001г. №  "О федеральной программе «Патриоты России»;№343

# VII. управление реализацией программы

По каждому из проектов созданы проблемные творческие группы, ответственные за их реализацию. Функцию общей координации реализации Программы выполняют  Научно-методический совет школы . Мероприятия по реализации проектов  являются основой годового плана работы школы. Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных проектов ежегодно представляется на  педсовете и Совете школы. Каждый из проектов (группа проектов) курируется одним из заместителей директора. Вопросы оценки хода выполнения Программы, принятия решений о завершении отдельных проектов, внесения изменений в реализацию  проектов решает  Совет школы.

# VIII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

- Формирование единой образовательной среды школы, характеризующейся единым ценностно-целевым полем всех субъектов образовательного процесса.

- Создание привлекательного в глазах всех субъектов  образовательного процесса имиджа школы, подтвержденного результатами социологических исследований.

- Рост  образовательных и творческих достижений всех субъектов образовательного процесса (участие в конкурсах, презентациях и т.д.)

- Активное включение родителей в образовательный процесс

# IX. КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Критериями эффективности реализации программы будут выступать:

- Постоянное соотнесение процесса развития школы с критериями эффективности:

- социально-педагогическим (соответствие нормативным  требованиям   развития образовательного  учреждения);

- образовательным (достижение высокого качества знаний и овладение гуманистическими ценностями),

- психолого-педагогическим (устойчивость условий эмоциональной комфортности  участников образовательного процесса, личностный рост).

- Согласованность основных направлений и приоритетовразвития образовательной системы школы с Федеральной и городской программами развития образования.

- Реализации в образовательном учреждении федерального, регионального и школьного стандартов во всем многообразии вариативных образовательных программ.

- Рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса

- Рост материально-технического и ресурсного обеспечения образовательной системы школы.

- Влияние образовательной системы школы на развитие образовательного пространства района;

- Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и качеством образовательных услуг.